## Plan_Action_PostAudit
Plan d’action post-audit |  |  |  | Institution : | Projet de Développement Agricole (PROAGRI)
Service responsable : |  | Coordination – Service Finances & Administration |  | Mission d’audit : | Audit externe BAD – Rapport N° AUD/2025/01
Période auditée : |  | 1er janvier – 31 décembre 2024 |  | Date de préparation : | 15 septembre 2025
Responsable du suivi : |  | Coordinateur du projet |  | Point focal : | Responsable Audit interne
Cadre de validation : |  | Validé par le comité de suivi le 20/09/2025
N° | Référence rapport | Constat / Observation | Recommandation de l’audit | Action corrective prévue | Responsable | Échéance | Ressources nécessaires | Indicateur de réalisation | Preuve attendue | Statut (En cours / Réalisé / Non réalisé) | Commentaires / difficultés | Validation audit interne
1 | AUD/2025/01 | Absence d’inventaire physique annuel | Effectuer un inventaire complet en fin d’exercice | Planification et réalisation de l’inventaire avant le 31/12 | Chef magasin | 31/12/2025 | Temps agents + matériel | Inventaire signé et validé | Procès-verbal d’inventaire | En cours | Retard dû au manque de personnel | [ ]
2 | AUD/2025/02 | Justificatifs incomplets pour dépenses de carburant | Mettre en place un registre des bons de carburant | Création du registre et formation du chauffeur | Resp. Finances | 30/09/2025 | Registre + formulaires | Registre renseigné | Copie registre validée | En cours | Attente du fournisseur | [ ]
3 | AUD/2025/03 | Rapprochements bancaires non mensuels | Réaliser un rapprochement bancaire chaque mois | Établir les rapprochements et obtenir double signature | Comptable / DFM | 30/09/2025 | Relevés bancaires + logiciel | Rapprochements validés mensuellement | Rapprochements signés | En cours |  | [ ]
4 | AUD/2025/04 | Absence de PPM validé | Élaborer et faire valider le plan annuel de passation | Préparer et faire approuver le PPM | Chef service marchés | 31/10/2025 | Temps + outils de planification | PPM validé et diffusé | PPM signé et transmis | Non réalisé | Retard dans l’élaboration | [ ]
5 | AUD/2025/05 | Pièces justificatives incomplètes | Exiger toutes les signatures et PV avant paiement | Mettre en place une checklist interne de contrôle | Comptable / Contrôle interne | 30/09/2025 | Checklist + archivage | Dossier complet validé | Contrat + PV + facture signés | En cours | Sensibilisation en cours | [ ]
6 | AUD/2025/06 | Absence de suivi des recommandations antérieures | Mettre en place un tableau de suivi centralisé | Suivi trimestriel avec reporting au comité | Contrôle interne | 31/12/2025 | Tableau de suivi + ressources humaines | Tableau de suivi actualisé | Tableau validé par comité | Non réalisé | Outil en cours de développement | [ ]

## Paramètres
Statut
En cours
Réalisé
Non réalisé